УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Избирательной комиссии Камчатского края
     от 10.12.2019 № 69/365___

Программа 
информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Камчатского края и территориальных избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Губернатора Камчатского края 
13 сентября 2020 года

Общие положения

Программа информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Камчатского края и территориальных избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Губернатора Камчатского края 13 сентября 2020 года (далее – Программа) разработана с целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов Губернатора Камчатского края 13 сентября 2020 года, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, законодательстве Российской Федерации о выборах, а также о применении на выборах технических средств подсчета голосов.
Программа сформирована с учетом опыта работы и практики взаимодействия с нижестоящими избирательными комиссиями по вопросам информирования участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов в единые дни голосования на территории Камчатского края. 
Мероприятия Программы реализуются с учетом проведения выборов Губернатора Камчатского края 13 сентября 2020 года согласно приложению к настоящей Программе.
Программа представляет собой комплекс информационных, разъяснительных, организационных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное проведение избирательных кампаний с учетом Сводного плана основных мероприятий Избирательной комиссии Камчатского края по повышению правовой культуры избирателей (участников референдумов) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий в 2020 году, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Камчатского края от 19 ноября 2019 г. № 68/358.
Основными задачами, которые необходимо решить в процессе реализации Программы, являются:
- информирование избирателей и иных участников избирательного процесса о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Камчатского края 13 сентября 2020;
- создание эффективной системы взаимодействия с участниками Программы, в особенности с территориальными избирательными комиссиями и средствами массовой информации;
- разработка, изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информации;
- обеспечение организаторов выборов необходимыми информационно-методическими материалами;
- обеспечение эффективного расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.
Мероприятия Программы распределены по следующим основным направлениям:
- организационно-методические мероприятия;
- печатная и иная продукция;
- периодические печатные издания;
- электронные (сетевые) издания;
- радио;
- телевидение;
- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
- повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей.
Использование наружных средств информирования предполагает издание и распространение информационной и разъяснительной печатной продукции, изготовление и размещение наглядного информационного материала в общедоступных местах. 
Предстоит работа по обеспечению эффективного взаимодействия с редакциями периодических печатных изданий и организациями телерадиовещания по изготовлению и размещению информационных и разъяснительных материалов, новостных сюжетов, специальных выпусков программ по избирательной тематике, информационных видео- и аудиороликов.
Важное значение имеет информирование участников избирательного процесса через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе путем создания и регулярного наполнения специальных разделов на официальном сайте Избирательной комиссии Камчатского края. 
В рамках организационно-методических мероприятий планируется проведение семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», а также дней открытых дверей и других мероприятий. Кроме того, предстоит проведение пресс-конференций, интервью, подготовка и рассылка пресс-релизов.
Одной из основных составляющих в реализации Программы является обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса, в том числе проведение очных семинаров и совещаний.
Отдельное внимание уделяется работе с молодежью и избирателями, являющимися инвалидами, с целью формирования у них активной позиции и вовлечения в избирательный процесс. Для этого будут проведены семинары и другие мероприятия различной направленности. 
Значительный объем работ связан с обеспечением избирательных комиссий необходимой печатной продукцией, а также с информационно-методическим обеспечением иных участников избирательного процесса.
Особое внимание уделяется тиражированию и распространению информационно-разъяснительных материалов, социальной рекламы (наружных средств информирования, информационных и разъяснительных аудио- и видеороликов).
Основные ожидаемые результаты реализации Программы: 
- получение жителями Камчатского края полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов Губернатора Камчатского края 13 сентября 2020;
- обеспечение открытости и гласности при проведении выборов;
- формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе, повышение доверия к выборам;
- формирование активной гражданской позиции;
- обеспечение избирательных прав всех участников избирательного процесса;
- использование современных информационных технологий при подготовке и проведении выборов;
- повышение электоральной активности населения;
- улучшение качества работы избирательных комиссий.
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[bookmark: _Toc482695574]Раздел 1. Информационно-разъяснительная деятельность до назначения выборов
Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов  в избирательную кампанию

Задачи:
1. Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий по выборам Губернатора Камчатского края.
2. Информирование об избирательном законодательстве, в том числе об основных положениях Закона Камчатского края «О выборах Губернатора Камчатского края».
3. Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной деятельности, методическое обеспечение информационно-разъяснительной деятельности.
4. Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и избирательным комиссиям.

Сроки: апрель - май 2020 года
	Субъекты информационно-разъяснительной деятельности
	Мероприятия
	Сроки

	
Избирательная комиссия Камчатского края
	Разработка единого стиля (концепции) оформления информационно-разъяснительных материалов Избирательной комиссии Камчатского края к выборам Губернатора Камчатского края 13 сентября 2020 года 
	
май

	
	Печатные публикации в общественно-политическом издании «Камчатский край - Единая Камчатка»:
- материал об изменениях, внесенных в Закон Камчатского края «О выборах Губернатора Камчатского края»
	апрель


	
	- интервью с председателем Избирательной комиссии Камчатского края 
И.В. Ирининой об особенностях избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края 13 сентября 2020 года
	май

	
	Печатная публикация в газете «Рыбак Камчатки»:
- Об особенностях избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края (И.В. Иринина), календарь основных событий избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края
	
апрель - май 

	
	Публикации в печатных и интернет-СМИ, в том числе:
- интервью для ежедневной деловой интернет-газеты «Полуостров Камчатка»,
- интервью для информационного агентства «Камчатка»
- интервью для сетевого издания «Вести ПК» 
- интервью для информационного агентства «КамИНФОРМ»
- интервью для газеты «Абориген Камчатки»
- интервью для газеты «НАРОДОВЛАСТИЕ»
- интервью для газеты «Усть-Камчатский вестник»
- интервью для газеты «Мильковские новости»
- интервью для газеты «Новая жизнь»
- интервью для газеты «Панорама»
- интервью для газеты «Алеутская звезда»
- интервью для газеты «ЕЛИЗОВО»
- интервью для Усть-Большерецкой еженедельной газеты «Ударник»
	апрель - май

	
	Участие в теле-, радиопередачах на ТВ, радиоканалах Камчатского края, в том числе:
- программа «Актуальное интервью» (телекомпания  «ВГТРК «Камчатка»);
- программа «Камчатка сегодня» (информационный телеканал «41Регион»)
	
апрель - май

	
	Пресс-конференция в Избирательной комиссии Камчатского края:
- «Об особенностях избирательных кампаний по выборам Губернатора Камчатского края»
	
май

	
	- «Участие молодежи в политической жизни» (совместно с Министерством образования Камчатского края, Министерством спорта Камчатского края, Агентством по делам молодежи Камчатского края, Молодёжным парламентом, Молодёжным правительством Камчатского края)
	май

	
	Обучение представителей политических партий 
(в соответствии с тематическим планом)
	Весь период

	
	Обучение представителей СМИ (в соответствии с тематическим планом)
	Весь период

	
	Взаимодействие с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по вопросам организации информационной работы и обучению организаторов выборов
	
Весь период


	
	Обучение организаторов выборов  (в соответствии с тематическим планом), в том числе:
- подготовка к семинару-совещанию руководства ТИК и сотрудников МФЦ 
	
май

	
	- обучающие семинары с председателями, заместителями и секретарями территориальных избирательных комиссий, системными администраторами (по отдельному плану);
- участие в обучающих мероприятиях для участковых избирательных комиссий, проводимых территориальными избирательными комиссиями
	Весь период


	
	Использование Интернет: 
- ведение официального сайта Избирательной комиссии Камчатского края (наполнение и обновление информации);
- наполнение на официальном сайте Избирательной комиссии Камчатского края раздела, посвященного выборам Губернатора Камчатского края;
- наполнение официального сайта Избирательной комиссии Камчатского края учебно-методическими материалами по обучению участников избирательной кампании;
- видео и фото-материалы с заседаний, семинаров, совещаний, пресс-конференций, брифингов и иных мероприятий;
- публикации в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram)
	Весь период

	
	Мероприятия программы по повышению правовой культуры:
- дни открытых дверей в Избирательной комиссии Камчатского края
	
май

	
	- цикл занятий в рамках «Школы молодого политика»
	май

	
	- оказание содействия в деятельности и проведении мероприятий молодежным общественным организациям и образовательным учреждениям Камчатского края (обучение членов молодежных комиссии, подготовка и проведение заседаний, организация подготовки выборов в Молодежный парламент Камчатского края и другие молодежные мероприятия)
	
Весь период


	Территориальные избирательные комиссии

	Организация печатных публикаций в муниципальных и иных СМИ с разъяснениями основных этапов выборов Губернатора Камчатского края, новаций избирательного законодательства, его применения
	Весь период, 
один раз в месяц

	
	Открытие специальных рубрик на страницах муниципальных СМИ:
- «Избирателям о предстоящих выборах»;
- «Выборы Губернатора Камчатского края 2020»;
- «Навстречу выборам Губернатора Камчатского края»;
- «Школа избирательного права» и т. д.
	Весь период

	
	Распространение брошюр, информационных буклетов, посвященных разъяснению избирателям важности предстоящих выборов, особенностям избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края, новаций избирательного законодательства, основных положений федерального законодательства и т. д.
	Ежемесячно

	
	Выступления на предприятиях и в организациях, на массовых мероприятиях (в т.ч. совместно с руководителями органов местного самоуправления):
- особенности избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края;
- новации избирательного законодательства, основные положения Федерального закона «О выборах Губернатора Камчатского края»;
- основные этапы избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края
	Весь период, 
ежемесячно

	
	Проведение мероприятий с будущими избирателями, впервые голосующими и др. категориями с целью создания условий для осознанного вхождения различных категорий избирателей в избирательную кампанию, вовлечения молодых избирателей в избирательную кампанию
	Весь период

	
	Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов территориальных, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденным Сводным планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдумов) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий в 2020 году и ежеквартальными планами
	Весь период

	
	Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных пунктов в сельских и районных библиотеках при поддержке Министерства культуры Камчатского края с целью формирования лекторского состава по информированию различных категорий населения о предстоящих выборах 
	Весь период

	
	Распространение методических пособий, справочных материалов, тезисов выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях:
- «Избирателю об особенностях избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края»
- «Выборы Губернатора Камчатского края 2020» и др.
	Весь период

	
	Организация передвижных выставок, обновление и пополнение информационных стендов о  деятельности избирательных комиссий, содержащих информацию о новациях избирательного законодательства, разъясняющих права избирателя и важность участия в голосовании по выборам Губернатора Камчатского края
	Весь период

	
	Использование Интернет: 
- направление пресс-релизов на сайты администраций муниципальных образований;
- публикации в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram)
	Весь период

	
	Мероприятия программы  повышения правовой культуры:
- акции, форумы, иные мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам;
- конкурсы рисунков, викторины среди детей на знание государственной символики, иные мероприятия посвященные выборам Губернатора Камчатского края;
- сборы активов детского и молодежного самоуправления; 
- торжественное вручение паспортов гражданам Российской Федерации
	

Весь период
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Раздел 2. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности 
в ходе избирательной кампании

Цель – создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах Губернатора Камчатского края

Задачи:
1. Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании Губернатора Камчатского края, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательных объединениях и о кандидатах.
2. Создание системы взаимодействия с организациями СМИ.
3. Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса.
4. Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан Российской Федерации на территории Камчатского края.

Сроки: июнь 2020 года – 11 сентября 2020 года

	Субъекты информационно-разъяснительной деятельности
	Мероприятия
	Сроки

	
Избирательная комиссия Камчатского края
























































	Публикация материалов на официальном сайте Избирательной комиссии Камчатского края: 
- постановления ЦИК РФ и Избирательной комиссии Камчатского края;
- размещение обязательной информации о деятельности Избирательной комиссии Камчатского края, которая предусмотрена законодательством и иными нормативными правовыми актами
	Весь период


	
	Печатные публикации в общественно-политическом издании «Камчатский край - Единая Камчатка» и газетах, выходящих в муниципальных образованиях Камчатского края:
- материалы об изменениях, внесенных в законодательство о выборах Губернатора Камчатского края - о подаче заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения, по месту временного пребывания, о формах проведения голосования;
- о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода
	Весь период


	
	 Публикации на официальном сайте Избирательной комиссии Камчатского края:
	

	
	- избирателям о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Камчатского края;
- о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода
	июнь - июль


	
	- избирателям о выборах Губернатора Камчатского края
	июнь - июль

	
	- избирательная кампания: основные события календаря, ход выдвижения кандидатов

	июнь - июль


	
	- порядок голосования и включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения
	август - сентябрь

	
	- итоги регистрации кандидатов

	август

	
	- день голосования: ответственная работа организаторов и участников кампании
 
	сентябрь

	
	Печатная публикация в газете «Камчатское время», «Рыбак Камчатки», «Камчатский край – Единая Камчатка»:
- о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Камчатского края;
-  «13 сентября – выборы Губернатора Камчатского края. Информируем избирателей»
	

июль

август

	
	Изготовление и размещение баннеров и другой наглядной информации для избирателей (наружной):
- баннеров с указанием о дате голосования, согласно разработанного брендбука избирательной кампании;
- «пауки» Х – стойки с указанием о дате голосования, согласно разработанного брендбука избирательной кампании
	

июль



	
	Участие в теле-, радиопередачах на ТВ, радиоканалах Камчатского края, в том числе:
- программа «Тема дня» («ВГТРК Камчатка»);
- программа «Вести-Камчатка. События недели» («ВГТРК Камчатка»);
- информационно-аналитическая программа «Актуальное интервью» («ВГТРК Камчатка»);
- информационно-аналитическая программа «Итоги недели» (информационный телеканал «41Регион»);
- информационно-аналитическая программа «Новости. Камчатки» («ВГТРК Камчатка-Россия 24») и др.
	август - сентябрь
 по отдельному медиаплану

	
	Разработка и размещение на ТВ и радиоканалах Камчатского края, в общественном транспорте  аудио и видеороликов, «бегущих строк» информирующих:
-  о порядке голосования по месту нахождения;
- о дате и порядке голосования на выборах Губернатора Камчатского края, побуждающих к голосованию
	август - сентябрь


	
	Пресс-конференция в Избирательной комиссии Камчатского края:
- «Выборы Губернатора Камчатского края - 2020»;
- «Порядок включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения»;
- «Безопасность на выборах» (совместно с представителями УМВД России по Камчатскому краю, МЧС России по Камчатскому краю)
	
июль
август
сентябрь

	
	Интервью для средств массовой информации Камчатского края:
ФГУП ВГТРК «Камчатка» («Вести», «Вести недели»), информационный телеканал «41Регион», ООО «Редакция «Радио Тройка» («Авторадио-Камчатка»), ООО ТК «Лукоморье –ТВ», Радио СВ, Газета «Тихоокеанская вахта», Газета «Камчатский край», КГАУ «Информационное агентство «Камчатка», ООО «Камчатское информационное агентство», Газета «Аргументы и факты Камчатка», Газета «Камчатское время», Интернет-газета «Полуостров Камчатка», Газета «Вести», Интернет-издание «Вечерние Вести Петропавловска», ООО «Рен ТВ – Камчатка», Усть-Большерецкая еженедельная газета «Ударник», газета «ЕЛИЗОВО»,  газета «Алеутская звезда», газета «Панорама», газета  «Новая жизнь», газета «Мильковские новости», газета «Усть-Камчатский вестник»,  газета «НАРОДОВЛАСТИЕ», газета «Абориген Камчатки»
	
август - сентябрь
 по отдельному медиаплану 

	
	Специальные мероприятия для СМИ:
- «семинар-совещание» на тему «Основные события календарного плана по выборам Губернатора Камчатского края и задачи взаимодействия со СМИ на предстоящий период»;
- «круглый стол» для аккредитованных СМИ «О способах участия СМИ в избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края»
	
июнь

август

	
	- презентация работы Информационного центра Избирательной комиссии Камчатского края;
	сентябрь

	
	Обучение наблюдателей от политических партий 
(в соответствии с тематическим планом)
	Весь период

	
	Обучение представителей СМИ (в соответствии с тематическим планом), а также дополнительно:
	август - сентябрь
 

	
	- «круглые столы» с аккредитованными журналистами на темы: об итогах состоявшихся событий и задачах на предстоящий период; о направлениях взаимодействия Избирательной комиссии Камчатского края и средств массовой информации; о роли и задачах различных СМИ при построении общекраевой информационной политики; анализ прошедших событий избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края и задачи на предстоящий период
	Ежемесячно 

	
	Обучение организаторов выборов
 (в соответствии с тематическим планом)
	Весь период по отдельному плану

	
	Издание брошюр, методических пособий Избирательной комиссии Камчатского края, в том числе:
- Закона о выборах Губернатора Камчатского края;
- календарного плана по выборам Губернатора Камчатского края;
- рабочего блокнота члена участковой избирательной комиссии по выборам Губернатора Камчатского края;
- брошюра «Порядок голосования избирателей по месту нахождения» (разъяснения порядка включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Губернатора Камчатского края);
- методического пособия применение технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR-кода);
- памятки о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах Губернатора Камчатского края 13 сентября 2020 года (в вопросах и ответах);
- Памятка волонтеру
	
июнь

	
	Издание дипломов, буклетов, календарей, бланков и информационных указателей Избирательной комиссии Камчатского края, в том числе:
- Диплом для впервые голосующих избирателей; 
- буклет о порядке голосования по месту нахождения;
- буклет «Механизм: мобильный избиратель»
- карманные календари «О дате голосования на выборах Губернатора Камчатского края»;
- наклейка «Информационный указатель»
	июль - август 


	
	Издание плакатов Избирательной комиссии Камчатского края, в том числе:
- три вида информационных плакатов «О дате голосования на выборах Губернатора Камчатского края»
	
июль

	
	- информационный плакат «Голосование по месту нахождения»
	июль - август

	
	- информационный плакат с биографическими сведениями кандидатов
	август


	
	- информационный плакат «Порядок заполнения  избирательного бюллетеня»
	июль - август

	
	- информационный плакат о порядке голосования на выборах с использованием КОИБ

	июль - август

	
	- образец заполнения избирательного бюллетеня (крупный шрифт)
	июль - август

	
	- «Процедура подсчета голосов избирателей»;
- о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода;
- «Ответственность за нарушение законодательства РФ о выборах»
	июль - август

	
	Изготовление Избирательной комиссии Камчатского края приглашений принять участие в голосовании, в том числе:
- приглашение на сверку данных в списках избирателей;
- именных приглашений принять участие в голосовании
	
июль - август 

	
	Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном пространстве в средствах массовой информации по избирательной тематике
	Весь период


	
	Организация работы «горячей линии» Избирательной комиссии Камчатского края
	август - сентябрь
 

	
	Анализ обращений граждан в Избирательную комиссию Камчатского края
	Весь период

	
	Использование Интернет и других каналов связи:
- ведение официального сайта Избирательной комиссии Камчатского края (наполнение и обновление информации);
- наполнение раздела, посвященного выборам Губернатора Камчатского края;
- размещение специальных сервисов «Найди свой участок», «Горячая линия» и др.;
- трансляции заседаний, семинаров, совещаний, пресс-конференций, брифингов и иных мероприятий;
- публикации в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram)
- СМС оповещение «О дате голосования на выборах Губернатора Камчатского края»;
	
Весь период






сентябрь

	
	Постоянная выставка «Выборы Губернатора Камчатского края – 2020!» в зданиях органов государственной власти Камчатского края
	Весь период


	
	Мероприятия Программы повышения правовой культуры:
- организация и проведение семинара, встречи с трудовыми коллективами краевого центра;
- организация и проведение совместного совещания с руководителями образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа;  
- организация работы «Школы наблюдателей» совместно с Молодежным парламентом Камчатского края;
- встречи со студентами;
- встречи с общественными организациями инвалидов;
- межмуниципальный проект «Я иду на выборы»;
- молодежный флешмоб;
- о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода;
- краевой конкурс среди библиотек  на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей;
- краевой конкурс среди ТИК на лучшую организацию работы по подготовке и проведению выборов Губернатора Камчатского края;
- краевой конкурс среди УИК в Камчатском крае на лучшую организацию работы по подготовке и проведению выборов Губернатора Камчатского края;
- краевого конкурса сочинений учащихся 10-11 классов общеобразовательных средних школ Камчатского края по тематике выборов Губернатора Камчатского края;
-  краевой конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации о выборах Губернатора Камчатского края;
- торжественное вручение паспортов граждан Российской Федерации юным жителям Камчатского края в Избирательной комиссии Камчатского края; 
- конкурсы рисунков, плакатов, листовок, побуждающих избирателей к участию в выборах;
- викторины среди избирателей старшего возраста, лиц с ограниченными физическими возможностями «Мы и выборы», «Навстречу выборам!» и др.
	
июнь - сентябрь



	
	Организация трансляции на ТВ и радиоканалах, в кинотеатрах, в торговых центрах Камчатского края видеороликов, аудиороликов, «бегущих строк», разработанных ЦИК РФ и Избирательной комиссией Камчатского края
	июль - сентябрь


	Территориальные избирательные
комиссии

	Ведение специальных рубрик на страницах муниципальных СМИ:
- «Избирателям о предстоящих выборах»;
- «Выборы Губернатора Камчатского края 2020»;
- «Навстречу выборам Губернатора Камчатского края» и т. д.
	Ежемесячно

	
	Распространение брошюр, информационных материалов, посвященных разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края, порядка и сроков совершения избирательных действий, порядке голосования (в том числе по месту нахождения избирателя), выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах. Порядок включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения, что делать, если избиратель будет отсутствовать по месту регистрации, сможет ли он проголосовать
	Весь период

	
	- о дате голосования на выборах Губернатора Камчатского края
	Весь период

	
	- о готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования, об оснащении избирательных участков
	сентябрь

	
	- о порядке голосования;
- о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода;
	Весь период

	
	Организация обучения наблюдателей от политических партий и кандидатов
(в соответствии с тематическим планом)
	Весь период

	
	 Проведение очного обучения членов территориальных, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными  Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2020 год и ежеквартальными планами
	Весь период

	
	Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных пунктов в сельских и районных библиотеках при поддержке Министерства культуры Камчатского края с целью формирования активистов для информирования различных категорий населения о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, о местах нахождения избирательных участков, правилах голосования и т.д.
	Весь период

	
	Распространение методических пособий, справочных материалов для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Камчатского края
	Весь период

	
	Распространение буклетов и памяток:
- включение избирателя, зарегистрированного по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка, в списки избирателей;
- о порядке голосования на выборах Губернатора Камчатского края;
- о порядке голосования по месту нахождения;
- Памятки волонтеру;
- Памятки для избирателей, являющихся инвалидами
	Весь период

	
	Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном пространстве в средствах массовой информации муниципальных образований по избирательной тематике
	август - сентябрь
 

	
	Организация работы «Горячей линии» территориальных избирательных комиссий.
Анализ обращений граждан в территориальные и участковые избирательные комиссии
	август - сентябрь


	
	Использование Интернет: 
- размещение пресс-релизов на сайтах администраций муниципальных образований;
- публикации в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Instagram). Освещение работы ТИК, новости 
	Весь период

	
	Проведение опросов, анкетирования избирателей по вопросам электоральной активности, размещение их итогов 
	Весь период

	
	Постоянная выставка «Выборы Губернатора Камчатского края» в зданиях органов местного самоуправления, муниципальных учреждениях
	Весь период

	
	Организация передвижных выставок, обновление и пополнение информационных стендов о  деятельности избирательных комиссий, содержащих информацию об основных событиях календаря избирательной кампании по выборам Губернатора Камчатского края, порядке и правилах голосования, о нахождении избирательных участков 
	Весь период

	
	Распространение приглашений принять участие в голосовании для избирателей, в том числе именных, изготовленных Избирательной комиссией Камчатского края, территориальными избирательными комиссиями
	Весь период

	
	Организация размещения информации о предстоящих выборах Губернатора Камчатского края в государственных (муниципальных) учреждениях, торговых центрах, учреждениях культуры и досуга жителей Камчатского края;
- размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах
	июль-сентябрь

	
	Мероприятия программы повышения правовой культуры, в том числе:
- акции, конкурсные программы, форумы молодых избирателей;
- мероприятия правовой направленности в летних оздоровительных городских и загородных лагерях;
- занятия, классные, внеклассные часы о выборах Губернатора Камчатского края и т.п.
	
                с 1 сентября
июнь - август

сентябрь

	
	- творческие конкурсы среди воспитанников ДОУ и их родителей;
- конкурсы рисунков, плакатов, листовок, побуждающих избирателей к участию в выборах;
- викторины среди избирателей старшего возраста, лиц с ограниченными физическими возможностями «Мы и выборы», «Навстречу выборам!» и др.
	
Весь период


	
	Контроль за размещением на информационных стендах и социально значимых местах информационных плакатов о дате голосования на выборах Губернатора Камчатского края
	июль-сентябрь
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Раздел 3. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно перед днем голосования, при установлении его итогов и результатов выборов

Цель – мотивация избирателей на участие в голосовании

Задачи:
1. Предоставление избирателям информации о порядке и правилах различных вариантов голосования, установления его итогов и определения результатов выборов. 
2. Обеспечение полной открытости и гласности деятельности комиссий в день голосования, при установлении его итогов и определении результатов выборов.
3. Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования и результатов выборов. 
4. Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.

Сроки: 12 – 15 сентября 2020 года

	Субъекты информационно-разъяснительной деятельности
	Мероприятия
	Сроки

	

Избирательная комиссия Камчатского края
	Публикация материалов на официальном сайте Избирательной комиссии Камчатского края: 
- постановления Избирательной комиссии Камчатского края;
- размещение обязательной информации о деятельности Избирательной комиссии Камчатского края, которая предусмотрена законодательством и иными нормативными правовыми актами
	Весь период


	
	Печатные публикации в общественно-политическом издании «Камчатский край - Единая Камчатка»:
- порядок и правила голосования на выборах Губернатора Камчатского края
	
До 12 сентября

	
	- предварительные итоги выборов Губернатора Камчатского края
	После установления предварительных итогов

	
	Печатная публикация в газете «Камчатское время»:
- «13 сентября 2020 года – выборы Губернатора Камчатского края». Информируем избирателей о порядке и правилах голосования, о работе «Горячей линии» избирательной комиссии
	До 12 сентября

	
	Организация и участие в теле-радиопередачах на ТВ, радиоканалах Камчатского края, в том числе:
- программа «Тема дня» («ВГТРК Камчатка»);
- программа «Вести-Камчатка. События недели» («ВГТРК Камчатка»);
- информационно-аналитическая программа «Актуальное интервью» («ВГТРК Камчатка»);
- информационно-аналитическая программа «Итоги недели» (информационный телеканал «41Регион»);
- информационно-аналитическая программа «Новости. Камчатки» («ВГТРК Камчатка-Россия 24») и др.
	Весь период




	
	Размещение видео- и аудиороликов, «бегущих строк», разработанных Избирательной комиссией Камчатского края:
-  о порядке голосования по месту нахождения;
- о дате и порядке голосования на выборах Губернатора Камчатского края, побуждающих к голосованию;
- видеообращение Председателя Избирательной комиссии Камчатского края к избирателям;
- аудиообращение Председателя Избирательной комиссии Камчатского края к избирателям
	Накануне, в день голосования

	
	Организация работы Информационного центра Избирательной комиссии Камчатского края
	В день голосования и последующий день

	
	Организация пресс-конференций для СМИ:
- «О ходе голосования» (4 пресс-конференций каждые 4 часа)
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Накануне, в день голосования и последующий день

	
	- «Видеомост с организаторами выборов»
	В день голосования

	
	Использование Интернет и других каналов связи:
- СМС оповещение «О дате голосования на выборах Губернатора Камчатского края»;
- размещение оперативной информации о ходе голосования, а также - видео и фотоматериалов с избирательных участков на выборах Губернатора Камчатского края на официальном сайте Комиссии и на страницах Комиссии в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram);
- Видео и фотоматериалов заседаний, семинаров, совещаний, пресс-конференций, брифингов и иных мероприятий
	Накануне, в день голосования 
В день голосования и последующий день


	
	Мероприятия Программы повышения правовой культуры:
- радиовикторина по тематике законодательства о выборах и референдумах Российской Федерации;
- фотоконкурс «На выборы всей семьей»;
- краевой конкурс «Селфи с избирательного участка»
	Перед днем голосования
В день голосования


	
	Работа «Горячей линии» Избирательной комиссии Камчатского края
Организация оперативного реагирования на обращения граждан в Избирательную комиссию Камчатского края
	Последняя неделя перед днем голосования, в день голосования

	Территориальные избирательные комиссии
Камчатского края
	Организация печатных публикаций в муниципальных СМИ с информацией о порядке и правилах голосования 
	Весь период

	
	Распространение брошюр, информационных буклетов посвященных разъяснению избирателям порядка и правил различных вариантов голосования, установления его итогов и определения результатов выборов, о работе «горячей линии» территориальных избирательных комиссий:
- что нужно знать избирателю о правилах голосования;
-  о приглашениях на избирательные участки;
- об оснащении избирательных участков; 
- об основных проблемах, волнующих избирателей, и мерах, принимаемых комиссиями для их решения;
- о порядке голосования на выборах Губернатора Камчатского края
	Весь период

	
	Работа «Горячей линии» территориальных избирательных комиссий
Совместно с администрациями муниципальных образований организация оперативного реагирования на обращения граждан в территориальные и участковые избирательные комиссии
	Весь период







