Утверждена 

постановлением Избирательной комиссии Камчатского края
от «9» декабря 2023 года № 37/183
Программа информационно-разъяснительной деятельности
Избирательной комиссии Камчатского края и территориальных
избирательных комиссий на период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года
Структура программы информационно-разъяснительной деятельности

Избирательной комиссии Камчатского края и территориальных избирательных комиссий на
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года
Раздел 1. Информационный этап, информирование о начале избирательной кампании, мероприятия информационно-разъяснительной деятельности ………………....................................... 3
Период реализации: декабрь 2023 г. - 14 января 2024 г.

Раздел 2. Разъяснительный этап, мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательной кампании ………………………………………. ……………………………………...9
Период реализации: 15 января 2024 г. - 25 февраля 2024 г.
Раздел 3. Мотивационный этап, мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период активной фазы предвыборной кампании, широкое вовлечение в избирательный процесс непосредственно перед голосованием, при установлении итогов и результатов выборов…………. 18
Период реализации: 26 февраля 2024 г. - 18 марта 2024 г.

Раздел 1. Информационный этап, информирование о начале избирательной кампании, мероприятия информационно-разъяснительной деятельности
Цель – повысить осведомленность избирателей о предстоящих выборах Президента Российской Федерации, создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов в избирательную кампанию
Задачи:

1. Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий по выборам Президента Российской Федерации.
2. Информирование об избирательном законодательстве, в том числе об основных положениях Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации».

3. Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной деятельности, методическое обеспечение информационно-разъяснительной деятельности.

4. Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и избирательным комиссиям.

Сроки: декабрь 2023 г. - 14 января 2024 г.
	Субъекты информационно-разъяснительной деятельности
	Мероприятия
	Сроки

	Избирательная комиссия Камчатского края
	Печатные публикации в региональных периодических печатных изданиях Камчатского края:

- материал об изменениях, внесенных в федеральное избирательное законодательство «О выборах Президента Российской Федерации»
- интервью с Председателем Избирательной комиссии Камчатского края 
И.В. Ирининой об особенностях избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации
	декабрь 
декабрь

	
	Публикация в КГАУ «Информационное агентство «Камчатка»:
- Об особенностях избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации (И.В. Иринина), календарь основных событий избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 
	декабрь


	Избирательная комиссия Камчатского края
	Публикации в печатных и интернет-СМИ, в том числе:

- интервью для интернет-газеты «Полуостров Камчатка»;
- интервью для информационного агентства «КАМЧАТКА»;

- интервью для информационного агентства «Кам 24»;
- интервью для «КИА "КамИНФОРМ";
- интервью для газеты «Корякия» («Народовластие»);
- интервью для газеты «Усть-Камчатский вестник»;
- интервью для газеты «Мильковские новости»;
- интервью для газеты «Новая жизнь» Быстринского муниципального района;
- интервью для газеты «Олюторский вестник»;

- интервью для газеты «Панорама»;
- интервью для газеты «Полярная звезда»;

- интервью для газеты «Алеутская звезда»;
- интервью для газеты «Елизовский вестник»;
- интервью для газеты «Карагинские вести»;
- интервью для газеты «Ударник» 
	декабрь

	
	Участие в теле-, радиопередачах на ТВ, радиоканалах Камчатского края, в том числе:
- программа «Актуальное интервью» (телекомпания «ВГТРК»);
- программа «Новости Камчатки» («телеканал 41Регион»);
- программа «Новости» («Масс-медиа ТВ Центр»);

- «Авторадио»;

- «Радио-СВ-Камчатка»;
- «Радио Дача – Камчатка»;

- «Камчатка Хит-FM»;

- «Камчатка FM»;

- «Камчатская волна»
	декабрь

	
	Пресс-конференция в Избирательной комиссии Камчатского края:

- «Об особенностях избирательных кампаний по выборам Президента Российской Федерации»
	декабрь

	
	- «Участие молодежи в политической жизни» (совместно с Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края, Министерством образования Камчатского края, Министерством спорта Камчатского края, Молодёжным парламентом, Молодёжным правительством Камчатского края)
	декабрь


	Избирательная комиссия Камчатского края
	Использование наружных и иных средств информирования избирателей: изготовление (первого вида) и поэтапное размещение наглядной информации для избирателей о выборах Президента Российской Федерации (наружная реклама), в том числе: билборды; сити-форматы; перетяжки, афиши. Размещение (первого вида) информационных материалов на внешних носителях (конструкциях) 
	декабрь

	
	Обучение представителей политических партий 
(в соответствии с тематическим планом)
	Весь период

	
	Обучение представителей СМИ (в соответствии с тематическим планом)
	Весь период

	
	Взаимодействие с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по вопросам организации информационной работы и обучению организаторов выборов
	Весь период

	
	Обучение организаторов выборов (в соответствии с тематическим планом), в том числе:
- семинар-совещание с председателями территориальных избирательных комиссий
	декабрь

	
	- обучающие семинары с председателями территориальных избирательных комиссий, системными администраторами (по отдельному плану);
- участие в обучающих мероприятиях для участковых избирательных комиссий, проводимых территориальными избирательными комиссиями
	Весь период

	
	- обучение членов территориальных избирательных комиссий ведению адресного информирования и оповещения избирателей о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах Президента Российской Федерации, в том числе с использованием специального мобильного приложения «ИнформУИК»
	с 20 по 25 декабря

	
	Использование Интернет: 
- ведение официального сайта Избирательной комиссии Камчатского края (наполнение и обновление информации);

- наполнение на официальном сайте Избирательной комиссии Камчатского края раздела, посвященного выборам Президента Российской Федерации;

- наполнение официального сайта Избирательной комиссии Камчатского края учебно-методическими материалами по обучению участников избирательной кампании;

- видео и фото-материалы с заседаний, семинаров, совещаний, пресс-конференций, брифингов и иных мероприятий;

- публикации в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», «Telegram»)
	Весь период

	
	Мероприятия программы по повышению правовой культуры:

- дни открытых дверей в Избирательной комиссии Камчатского края;
- цикл занятий в рамках «Клуба молодого избирателя»;
	декабрь



	Избирательная комиссия Камчатского края
	- оказание содействия в деятельности и проведении мероприятий молодежным общественным организациям и образовательным учреждениям Камчатского края (обучение членов молодежных комиссии, подготовка и проведение заседаний, организация подготовки выборов в Молодежный парламент Камчатского края и другие молодежные мероприятия)
	Весь период

	Территориальные избирательные комиссии
	Организация печатных публикаций в муниципальных и иных СМИ с разъяснениями основных этапов выборов Президента Российской Федерации, новаций избирательного законодательства, его применения
	Весь период,
два раза в месяц

	
	Открытие специальных рубрик на страницах муниципальных СМИ:

- «Избирателям о предстоящих выборах»;

- «Выборы Президента Российской Федерации 2024»;

- «Навстречу выборам Президента Российской Федерации»;

- «Школа избирательного права» и т. д.
	Весь период

	
	Использование наружных и иных средств информирования избирателей размещение (первого вида): информационных материалов на внешних носителях (конструкциях) - баннеры, перетяжки
	Весь период

	
	Распространение брошюр, информационных вестников, 
посвященных разъяснению избирателям важности предстоящих выборов, особенностям избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, новаций избирательного законодательства, основных положений федерального законодательства
	Ежемесячно

	
	Выступления на предприятиях и в организациях, на массовых мероприятиях (в т.ч. совместно с руководителями органов местного самоуправления):
- особенности избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации;
- новации избирательного законодательства, основные положения Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»;

- основные этапы избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации
	Весь период,
ежемесячно

	
	Проведение мероприятий в образовательных учреждениях с впервые голосующими, молодыми избирателями и др. категориями с целью создания условий для осознанного вхождения различных категорий избирателей в избирательную кампанию, вовлечения молодых избирателей в избирательную кампанию, в том числе:
- Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга;

- Камчатский государственный технический университет;

- Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации;

- Камчатский филиал Российского университета кооперации;
- Камчатский морской энергетический техникум;
- Камчатский политехнический техникум;

- Камчатский колледж технологии и сервиса;

- Камчатский индустриальный техникум;

- Камчатский медицинский колледж;
- Камчатский промышленный техникум;

- Камчатский педагогический колледж
	Весь период

	Территориальные избирательные комиссии
	Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов территориальных, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2023-2024 год и ежеквартальными планами
	Весь период

	
	Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных пунктов в сельских и районных библиотеках при поддержке Министерства культуры Камчатского края с целью формирования лекторского состава по информированию различных категорий населения о предстоящих выборах 
	Весь период

	
	Распространение методических пособий, справочных материалов, тезисов выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях:

- «Избирателю об особенностях избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации»
- «Выборы Президента Российской Федерации» и др.
	Весь период

	
	Организация передвижных выставок, обновление и пополнение информационных стендов о деятельности избирательных комиссий, содержащих информацию о новациях избирательного законодательства, разъясняющих права избирателя и важность участия в голосовании по выборам Президента Российской Федерации
	Весь период

	
	Разработка плана мероприятий по обеспечению активного избирательного права для людей с ограниченными физическими возможностями
	декабрь

	
	Использование Интернет: 
- направление пресс-релизов на сайты администраций муниципальных образований;
- публикации в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», «Telegram»)
	Весь период

	
	Мероприятия программы повышения правовой культуры:
- акции, форумы, иные мероприятия, посвященные подготовке к выборам Президента Российской Федерации;

- организация и проведение совместных мероприятий с муниципальными библиотеками, библиотеками централизованной системы: конференций, семинаров, круглых столов, презентаций, вебинаров, книжных выставок, встреч, тематических собраний;

- организация выставочных мероприятий, посвященных истории выборов, Конституции России, развитию избирательной системы России;

- проведение конкурсов, «Брейн-рингов», среди учащихся общеобразовательных учебных заведений, студентов организаций профессионального образования по вопросам избирательного права и выборам Президента Российской Федерации;
	Весь период

	Территориальные избирательные комиссии
	- организация информационно-познавательных мероприятий с молодыми и будущими избирателями по вопросам избирательного права и выборам Президента Российской Федерации;

- проведение Дней открытых дверей (ознакомительных экскурсий) в избирательных комиссиях для школьников и студентов;
- участие в проектах общественных организаций по обучению потенциальных наблюдателей на выборах;

- конкурсы рисунков, викторины среди детей на знание государственной символики, посвященные 30-летию Конституции Российской Федерации;
- сборы активов детского и молодежного самоуправления; 
- торжественное вручение паспортов гражданам Российской Федерации
	Весь период

	
	Контроль за размещением на информационных стендах и социально значимых местах информационных плакатов о дате голосования на выборах Президента Российской Федерации
	Весь период


Раздел 2. Разъяснительный этап, мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательной кампании
Цель – создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах Президента Российской Федерации
Задачи:

1. Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании Президента Российской Федерации, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательных объединениях и о кандидатах.

2. Создание системы взаимодействия с организациями СМИ.

3. Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса.

4. Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан Российской Федерации.

Сроки: 15 января 2024 г. - 25 февраля 2024 г.
	Субъекты информационно-разъяснительной деятельности
	Мероприятия
	Сроки

	Избирательная комиссия Камчатского края
	Публикация материалов на официальном сайте Избирательной комиссии Камчатского края: 

- постановления ЦИК РФ и Избирательной комиссии Камчатского края;

- размещение обязательной информации о деятельности Избирательной комиссии Камчатского края, которая предусмотрена законодательством и иными нормативными правовыми актами
	Весь период

	
	Печатные публикации в региональных и муниципальных периодических печатных изданиях Камчатского края:
- материалы об изменениях, внесенных в федеральное законодательство о выборах Президента Российской Федерации – о подаче заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), о подаче заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения, по месту временного пребывания, о формах проведения голосования;
	Весь период

	Избирательная комиссия Камчатского края
	- о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода
	Весь период

	
	Публикации на официальном сайте Избирательной комиссии Камчатского края:

- избирателям о порядке подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), о подаче заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения, по месту временного пребывания, о формах проведения голосования на выборах Президента Российской Федерации;

- о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода
	январь - февраль

	
	- избирателям о выборах Президента Российской Федерации
	январь

	
	- избирательная кампания: основные события календаря, ход выдвижения кандидатов
	январь - февраль

	
	- порядок подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), о формах проведения голосования на выборах Президента Российской Федерации
	январь - февраль

	
	- итоги регистрации кандидатов
	февраль

	
	- многодневное голосование: ответственная работа организаторов и участников кампании 
	февраль

	
	Печатная публикация в региональных периодических печатных изданиях Камчатского края:

- о Порядке подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах Президента Российской Федерации;
- «17 марта – выборы Президента Российской Федерации. Информируем избирателей»
	январь

февраль

	
	Изготовление и размещение (второго вида) баннеров и другой наглядной информации для избирателей (наружной):

- баннеров с указанием о дате голосования, согласно разработанного брендбука избирательной кампании;

- «пауки» Х – стойки с указанием о дате голосования, согласно разработанного брендбука избирательной кампании;

- Плакат «О дате выборов»;
	с 20 января

	Избирательная комиссия Камчатского края
	Участие в теле-, радиопередачах на ТВ, радиоканалах Камчатского края, в том числе:
- программа «Тема дня» («ВГТРК Камчатка»);

- программа «Вести-Камчатка. События недели» («ВГТРК Камчатка»);

- информационно-аналитическая программа «Актуальное интервью» («ВГТРК Камчатка»);
- информационно-аналитическая программа «Итоги недели» («телеканал 41Регион»);
- информационно-аналитическая программа «Новости. Камчатки» («ВГТРК Камчатка-Россия 24», «Масс-медиа ТВ Центр») и др.
	январь - февраль

по отдельному медиаплану

	
	Разработка и размещение на ТВ и радиоканалах Камчатского края, в общественном транспорте аудио и видеороликов, «бегущих строк» информирующих:

- о порядке подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ)

- о порядке голосования по месту нахождения;

- о датах и порядке голосования на выборах Президента Российской Федерации, побуждающих к голосованию
	январь-февраль

	
	Пресс-конференция в Избирательной комиссии Камчатского края:

- «Выборы Президента Российской Федерации - 2024»;

- «Порядок подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ)»

- «Порядок включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения»;

- «Безопасность на выборах» (совместно с представителями УМВД России по Камчатскому краю, МЧС России по Камчатскому краю)
	январь-февраль

	
	Интервью для средств массовой информации Камчатского края:
ФГУП ВГТРК «Камчатка» («Вести», «Вести недели»), «телеканал 41Регион», «Масс-медиа ТВ Центр», ООО «Редакция «Радио Тройка» («Авторадио-Камчатка»), Радио СВ, Газета «Тихоокеанская вахта», Газета «Камчатский край», КГАУ «Информационное агентство «Камчатка», ООО «Камчатское информационное агентство», Газета «Аргументы и факты Камчатка», Газета «Камчатское время», Интернет-газета «Полуостров Камчатка», Газета «Единая Россия – Камчатка», Газета «Вести», Интернет-издание «Вечерние Вести Петропавловска», Усть-Большерецкая еженедельная газета «Ударник», газета «ЕЛИЗОВО»,  газета «Алеутская звезда», газета «Панорама», газета  «Новая жизнь», газета «Мильковские новости», газета «Усть-Камчатский вестник»,  газета «НАРОДОВЛАСТИЕ», газета «Абориген Камчатки»
	январь-февраль

по отдельному медиаплану

	
	Специальные мероприятия для СМИ:
- «семинар-совещание» на тему «Основные события календарного плана по выборам Президента Российской Федерации и задачи взаимодействия со СМИ на предстоящий период»;

- «круглый стол» для аккредитованных СМИ «О способах участия СМИ в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации»
	февраль

февраль

	Избирательная комиссия Камчатского края
	- презентация работы Информационного центра Избирательной комиссии Камчатского края;
	февраль

	
	Обучение наблюдателей от политических партий 
(в соответствии с тематическим планом)
	Весь период

	
	Обучение представителей СМИ (в соответствии с тематическим планом), а также дополнительно:
	февраль

	
	- «круглые столы» с аккредитованными журналистами на темы: об итогах состоявшихся событий и задачах на предстоящий период; о направлениях взаимодействия Избирательной комиссии Камчатского края и средств массовой информации; о роли и задачах различных СМИ при построении общекраевой информационной политики; анализ прошедших событий избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации и задачи на предстоящий период
	Ежемесячно

	
	Обучение организаторов выборов
 (в соответствии с тематическим планом)
	Весь период по отдельному плану

	
	Издание брошюр, методических пособий Избирательной комиссии Камчатского края, в том числе:
- рабочего блокнота участковой избирательной комиссии по выборам Президента Российской Федерации;

- буклет «Памятка для выезжающих»;

- буклет «Памятка для находящихся в пути»;

- памятки о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года (в вопросах и ответах);

- разъяснения порядка включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 
	февраль

	
	Издание печатной продукции и памяток:

- Карманные календари;

- Памятка наблюдателя;

- Памятка по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами;

- Памятка для членов УИК;

- Памятка для представителей СМИ;

- Памятка для избирателей, являющихся инвалидами (брошюра);

- Порядок подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах Президента Российской Федерации;

- Буклет «Голосовать легко»
	февраль


	Избирательная комиссия Камчатского края
	Издание дипломов, буклетов, календарей и информационных указателей Избирательной комиссии Камчатского края, в том числе:
- Диплом для впервые голосующих избирателей; 
- буклет о порядке голосования по месту нахождения;

- карманный календарь «О дате (днях) голосования на выборах Президента Российской Федерации»;

- наклейка «Информационный указатель»;
- наклейка с логотипом «Выборы Президента Российской Федерации 2024»
	февраль

	
	Издание плакатов Избирательной комиссии Камчатского края, в том числе:

- информационный плакат «О дате (днях) голосования на выборах Президента Российской Федерации»;
- информационный плакат «Голосование по месту нахождения «Мобильный избиратель»;
- информационный плакат «Голосование с использованием ДЭГ»;
- информационный плакат о зарегистрированных кандидатах;
- информационный плакат «Образец заполнения  избирательного бюллетеня»;
- информационный плакат «Статус участников наблюдения»; 

- информационный плакат о порядке голосования на выборах, в том числе с использованием КОИБ;
- «Процедура подсчета голосов избирателей»;

- «Ответственность за нарушение законодательства РФ о выборах»
	февраль

	
	Изготовление Избирательной комиссии Камчатского края приглашений принять участие в голосовании, в том числе:

- приглашение на выборы (кандидаты);
- именных приглашений принять участие в голосовании;
	февраль

	
	Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном пространстве в средствах массовой информации по избирательной тематике
	Весь период

	
	Организация работы «Горячей линии» Избирательной комиссии Камчатского края
	февраль – март

	
	Анализ обращений граждан в Избирательную комиссию Камчатского края
	Весь период

	
	Использование Интернет и других каналов связи:

- ведение официального сайта Избирательной комиссии Камчатского края (наполнение и обновление информации);

- наполнение раздела, посвященного выборам Президента Российской Федерации;
	Весь период

	Избирательная комиссия Камчатского края
	- размещение специальных сервисов «Найди свой участок», «Горячая линия» и др.;

- онлайн - трансляции заседаний, семинаров, совещаний, пресс-конференций, брифингов и иных мероприятий;

- публикации в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», «Telegram»)
	Весь период

	
	Постоянная выставка «Выборы Президента Российской Федерации – 2024!» в зданиях органов государственной власти Камчатского края
	Весь период

	
	Мероприятия Программы повышения правовой культуры:

- организация и проведение семинаров, встреч с трудовыми коллективами краевого центра в том числе: ПАО "Камчатскэнерго", ООО "Шамса-Маркет", КГУП "Камчатский водоканал", АО "Камчатэнергосервис", АО "Молокозавод Петропавловский", АО "Спецтранс", АО "Автопарк", ООО "Камчатдорстрой", АО "ДЭЗ", ООО ТК "Камчатинтур" и др.
- организация и проведение совместного совещания с руководителями образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа;  
- организация работы «Школы наблюдателей» совместно с Молодежным парламентом Камчатского края;

- встречи со студентами;

- встречи с общественными организациями инвалидов;

- межмуниципальный проект «Я иду на выборы»;

- молодежный флешмоб;

- о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода;

- о порядке включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения;

- о порядке подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах Президента Российской Федерации;

- краевой конкурс среди библиотек  на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей;

- краевой конкурс среди ТИК на лучшую организацию информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации;

- краевой конкурс среди ТИК на лучшую организацию досрочного голосования отдельных групп избирателей находящихся в отдаленных или труднодоступных местностях в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации;
- краевой конкурс среди УИК в Камчатском крае на лучшую организацию работы по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации;

- краевой конкурс сочинений (эссе) среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных средних школ Камчатского края по тематике выборов Президента Российской Федерации;

- торжественное вручение паспортов граждан Российской Федерации юным жителям Камчатского края в Избирательной комиссии Камчатского края; 

- конкурсы рисунков, листовок, побуждающих избирателей к участию в выборах;
- викторины среди избирателей старшего возраста, лиц с ограниченными физическими возможностями «Мы и выборы», «Навстречу выборам!» и др.
	февраль

	Избирательная комиссия Камчатского края
	Организация трансляции на ТВ и радиоканалах, в кинотеатрах, в торговых центрах Камчатского края видеороликов, аудиороликов, «бегущих строк», разработанных ЦИК РФ и Избирательной комиссией Камчатского края
	февраль

	Территориальные избирательные комиссии
	Ведение специальных рубрик на страницах муниципальных СМИ:

- «Избирателям о предстоящих выборах»;

- «Выборы Президента Российской Федерации 2024»;

- «Навстречу выборам Президента Российской Федерации»;

- «Школа избирательного права» и т. д.
	Весь период

	
	Распространение брошюр, информационных материалов, посвященных разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, порядка и сроков совершения избирательных действий, порядке голосования (в том числе по месту нахождения избирателя), выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах. Порядок подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах Президента Российской Федерации.
Порядок включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения, что делать, если избиратель будет отсутствовать по месту регистрации, сможет ли он проголосовать
	Весь период

	
	- о дате (днях) голосования на выборах Президента Российской Федерации
	Весь период

	
	- о порядке и сроках подачи заявления для участия в голосовании по месту нахождения избирателя на выборах Президента Российской Федерации
	Весь период

	
	- о порядке и сроках подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах Президента Российской Федерации
	Весь период

	
	Организация обучения наблюдателей от политических партий и кандидатов

(в соответствии с тематическим планом)
	Весь период

	
	Проведение очного обучения членов территориальных, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными  Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2024 год и ежеквартальными планами
	Весь период

	
	Обучение организаторов выборов (в соответствии с тематическим планом), в том числе:

- обучение членов участковых избирательных комиссий ведению адресного информирования и оповещения избирателей о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах Президента Российской Федерации, в том числе с использованием специального мобильного приложения «ИнформУИК»
	с 15 января по 6 февраля

	
	Проведение адресного информирования и оповещение избирателей о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах Президента Российской Федерации, в том числе с использованием специального мобильного приложения «ИнформУИК»
	с 17 февраля по 7 марта

	
	Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных пунктов в сельских и районных библиотеках при поддержке Министерства культуры Камчатского края с целью формирования активистов для информирования различных категорий населения о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, о местах нахождения избирательных участков, правилах голосования и т.д.
	Весь период

	
	Распространение методических пособий, справочных материалов для организации (предприятий) и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях о Порядке и сроках подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах Президента Российской Федерации. Порядок включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения
	Весь период

	Территориальные избирательные комиссии
	Распространение буклетов и памяток:
- о Порядке и сроках подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах Президента Российской Федерации;
-включение избирателя, зарегистрированного по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка
- для впервые голосующих избирателей;

- для лиц с ограниченными физическими возможностями;

- о порядке голосования на выборах Президента Российской Федерации;
- о порядке голосования по месту нахождения;

- буклета «Голосовать легко»
	Весь период

	
	Распространение информационных материалов среди избирателей как самостоятельно, так и с привлечением территориального органа социальной поддержки населения, организаций социального обслуживания, общественных организаций инвалидов, иных организаций, размещая их (по согласованию) в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами 
	Весь период

	
	Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном пространстве в средствах массовой информации муниципальных образований по избирательной тематике
	Весь период

	
	Организация работы «Горячей линии» территориальных избирательных комиссий.
Анализ обращений граждан в территориальные и участковые избирательные комиссии
	февраль

	
	Использование Интернет: 
- размещение пресс-релизов на сайтах администраций муниципальных образований;
- публикации в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», «Telegram»). Освещение работы ТИК, новости 
	Весь период

	
	Проведение опросов, анкетирования избирателей по вопросам электоральной активности, размещение их итогов 
	Весь период

	
	Постоянная выставка «Выборы Президента Российской Федерации» в зданиях органов местного самоуправления, муниципальных учреждениях
	Весь период

	
	Организация передвижных выставок, обновление и пополнение информационных стендов о деятельности избирательных комиссий, содержащих информацию об основных событиях календаря избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, порядке и правилах голосования, о нахождении избирательных участков 
	Весь период

	
	Организация размещения информации о предстоящих выборах Президента Российской Федерации в государственных (муниципальных) учреждениях, торговых центрах, учреждениях культуры и досуга жителей Камчатского края;

- размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах
	февраль

	
	Мероприятия программы повышения правовой культуры, в том числе:
- акции, конкурсные программы, «День молодого избирателя» (по отдельному плану), форумы молодых избирателей;
	с 1 февраля

	Территориальные избирательные комиссии
	- мероприятия правовой направленности в зимних оздоровительных городских и загородных лагерях;

- занятия, классные, внеклассные часы о выборах Президента Российской Федерации и т.п.
	январь

февраль

	
	- творческие конкурсы среди воспитанников ДОУ и их родителей;

- конкурсы рисунков, плакатов, листовок, побуждающих избирателей к участию в выборах;
- викторины среди избирателей старшего возраста, лиц с ограниченными физическими возможностями «Мы и выборы», «Навстречу выборам!» и др.
	Весь период

	
	Контроль за размещением на информационных стендах и социально значимых местах информационных плакатов о дате (днях) голосования на выборах Президента Российской Федерации
	февраль


Раздел 3. Мотивационный этап, мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период активной фазы предвыборной кампании, широкое вовлечение в избирательный процесс непосредственно перед голосованием, при установлении итогов и результатов выборов
Цель – мотивация избирателей на участие в голосовании

Задачи:

1. Предоставление избирателям информации о порядке и правилах различных вариантов голосования, установления его итогов и определения результатов выборов. 

2. Обеспечение полной открытости и гласности деятельности комиссий в день голосования, при установлении его итогов и определении результатов выборов.

3. Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования и результатов выборов. 

4. Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.
Сроки: 26 февраля 2024 г. - 18 марта 2024 г.
	Субъекты информационно-разъяснительной деятельности
	Мероприятия
	Сроки

	Избирательная комиссия Камчатского края
	Публикация материалов на официальном сайте Избирательной комиссии Камчатского края: 

- постановления Избирательной комиссии Камчатского края;
- размещение обязательной информации о деятельности Избирательной комиссии Камчатского края, которая предусмотрена законодательством и иными нормативными правовыми актами
	Весь период

	
	Размещение материалов в региональных и муниципальных периодических печатных изданиях:
- о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах Президента Российской Федерации
	До 10 марта

	
	- итоги выборов Президента Российской Федерации
	После установления итогов

	
	Печатная публикация в региональных и муниципальных периодических печатных изданиях:

- «Выборы Президента Российской Федерации 2024». Информируем избирателей о порядке и 
правилах голосования, о работе «горячей линии» избирательной комиссии
	До 7 марта

	Избирательная комиссия Камчатского края
	Организация и участие в теле-радиопередачах на ТВ, радиоканалах Камчатского края, в том числе:
- программа «Тема дня» («ВГТРК Камчатка»);

- программа «Вести-Камчатка. События недели» («ВГТРК Камчатка»);

- информационно-аналитическая программа «Актуальное интервью» («ВГТРК Камчатка»);

- программа «Новости Камчатки» («телеканал 41Регион»);

- программа «Новости» («Масс-медиа ТВ Центр»);

- информационно-аналитическая программа «Новости. Камчатки» («ВГТРК Камчатка-Россия 24») и др.
	Весь период

	
	Размещение (второго вида) баннеров и другой наглядной информации для избирателей (наружной):

- баннеров с указанием о дате (днях) голосования, согласно разработанного брендбука избирательной кампании;

- «пауки» Х – стойки с указанием о дате (днях) голосования, согласно разработанного брендбука избирательной кампании; 
	Весь период

	
	Размещение видео- и аудиороликов, «бегущих строк», согласно разработанного брендбука избирательной кампании, в том числе изготовленных Избирательной комиссией Камчатского края:
-  о порядке голосования по месту нахождения;

- о дате (днях) и порядке голосования на выборах Президента Российской Федерации, побуждающих к голосованию;
- видеообращение Председателя Избирательной комиссии Камчатского края к избирателям региона;

- аудиообращение Председателя Избирательной комиссии Камчатского края к избирателям региона
	Весь период

	
	Организация работы Информационного центра Избирательной комиссии Камчатского края
	Накануне, в дни голосования и последующий день

	
	Организация пресс-конференций для СМИ:

- «О ходе голосования» (5 пресс-конференций, накануне, каждый день, предварительные итоги)
	Накануне, в дни голосования и последующий день

	
	- «Видеомост с организаторами выборов»

	В дни голосования

	Избирательная комиссия Камчатского края
	Использование Интернет и других каналов связи:

- СМС оповещение «О дате (днях) голосования на выборах Президента Российской Федерации»;
- размещение оперативной информации о ходе голосования на выборах Президента Российской Федерации на официальном сайте Комиссии и на страницах Комиссии в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», «Telegram»)
- Видео и фотоматериалов заседаний, семинаров, совещаний, пресс-конференций, брифингов и иных мероприятий
	Накануне, в дни голосования
и последующий день

Весь период



	
	Мероприятия Программы повышения правовой культуры:

- флешмоб «Я выбираю Президента!» в поддержку выборов Президента Российской Федерации;

- пикет представителей молодежных общественных организаций Камчатского края в Торговых центрах в поддержку выборов Президента Российской Федерации; 
- радиовикторина по тематике законодательства о выборах и референдумах Российской Федерации;

- фотоконкурс «На выборы всей семьей»;
	Весь период

В дни голосования

	
	Работа «Горячей линии» Избирательной комиссии Камчатского края
Организация оперативного реагирования на обращения граждан в Избирательную комиссию Камчатского края
	Весь период

	Территориальные избирательные комиссии Камчатского края
	Организация печатных публикаций в муниципальных СМИ с информацией о порядке и правилах голосования 
	Весь период

	
	Ведение специальных рубрик на страницах муниципальных СМИ:

- «Избирателям о предстоящих выборах»;

- «Выборы Президента Российской Федерации 2024»;

- «Навстречу выборам Президента Российской Федерации»;

- «Школа избирательного права» и т. д.
	Весь период

	
	Размещение информационных материалов в салонах общественного транспорта Камчатского края с информацией о дате (днях) голосования на выборах Президента Российской Федерации
	Весь период

	
	Размещение информационно-разъяснительных видеороликов на мониторах, установленных в общественных местах Камчатского края с информацией о дате (днях) голосования на выборах Президента Российской Федерации
	Весь период

	
	Распространение информационных материалов, посвященных разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, порядка и сроков совершения избирательных действий, порядке голосования (в том числе по месту нахождения избирателя), выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах. Порядок подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах Президента Российской Федерации.
Порядок включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения, что делать, если избиратель будет отсутствовать по месту регистрации, сможет ли он проголосовать
	Весь период

	Территориальные избирательные комиссии Камчатского края
	Мероприятия Программы повышения правовой культуры:

- флешмоб «Я выбираю Президента!» в поддержку выборов Президента Российской Федерации;

- пикет представителей общественных организаций Камчатского края в Торговых центрах в поддержку выборов Президента Российской Федерации; 

- проведение акции «Я иду на выборы Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года»
	Весь период

	
	Выступления на предприятиях и в организациях, на массовых мероприятиях (в т.ч. совместно с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций):
 - о полномочиях Президента Российской Федерации;
 - особенности избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации;
 - информирование о возможностях голосования, в том числе за пределами места своего жительства, порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, порядоке подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ);
 - приглашение прийти на выборы Президента Российской Федерации
	Весь период

	
	Распространение брошюр, информационных буклетов посвященных разъяснению избирателям порядка и правил различных вариантов голосования, установления его итогов и определения результатов выборов, о работе «горячей линии» территориальных и участковых избирательных комиссий:

- о Порядке и сроках подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах Президента Российской Федерации;
- что нужно знать избирателю о правилах голосования;
- приглашение на выборы (кандидаты);

-  приглашение на избирательные участки;
- об оснащении избирательных участков, о тексте избирательного бюллетеня; 
- об основных проблемах, волнующих избирателей, и мерах, принимаемых комиссиями для их решения;
- о порядке голосования на выборах Президента Российской Федерации
	Весь период

	
	- о готовности избирательных комиссий к проведению дня (дней) голосования, об оснащении избирательных участков, о текстах избирательных бюллетеней
	март

	
	Распространение приглашений принять участие в голосовании для избирателей, в том числе именных, изготовленных Избирательной комиссией Камчатского края, территориальными избирательными комиссиями
	март

	
	Завершение проведения адресного информирования и оповещение избирателей о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах Президента Российской Федерации, в том числе с использованием специального мобильного приложения «ИнформУИК»
	по 7 марта

	
	Организация передвижных выставок, обновление и пополнение информационных стендов о  деятельности избирательных комиссий, содержащих информацию об основных событиях календаря избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, порядке и правилах голосования, о нахождении избирательных участков
	Весь период

	
	Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных пунктов в сельских и районных библиотеках при поддержке Министерства культуры Камчатского края с целью формирования активистов для информирования различных категорий населения о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, о местах нахождения избирательных участков, правилах голосования и т.д.
	Весь период

	
	Постоянная выставка «Выборы Президента Российской Федерации» в зданиях органов местного самоуправления, муниципальных учреждениях
	Весь период

	Территориальные избирательные комиссии Камчатского края
	Контроль за размещением на информационных стендах и социально значимых местах информационных плакатов о дате голосования на выборах Президента Российской Федерации
	Весь период

	
	Работа «горячей линии» территориальных избирательных комиссий
Совместно с администрациями муниципальных образований организация оперативного реагирования на обращения граждан в территориальные и участковые избирательные комиссии
	Весь период
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